5.1. Kiểm tra Increment

| Mã PB | Hiện trạng kiểm thử | Kết luận | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 pass, không còn lỗi cao | DONE | Đạt toàn bộ kiểm thử, không có lỗi tồn đọng. |
| SC-62 | 70/78 pass, còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | NOT DONE | Còn 8 test case fail ở luồng đơn hàng. |
| SC-63 | 74/80 pass, còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | NOT DONE | Vi phạm tiêu chí "không còn lỗi cao". |
| SC-64 | 60/60 test chính đạt, chờ kiểm tra che SĐT | NOT DONE | Chưa hoàn tất kiểm tra quyền riêng tư. |
| SC-65 | 42/42 pass, đạt kiểm tra quyền riêng tư | DONE | Thỏa mãn đầy đủ mọi tiêu chí. |

- Cách trình bày phần Not Done trong Review: PO và nhóm công khai nêu rõ: Chỉ có SC-61 và SC-65 được xem là Increment hoàn thành. Ba mục SC-62, SC-63, SC-64 được giải thích ngắn gọn nguyên nhân chưa đạt DoD, không đem ra nghiệm thu, mà sẽ trả về Product Backlog để PO tái ước lượng và sắp xếp ưu tiên lại ở Sprint 15

2 điểm sai của Review cũ & Tác động

- PO coi tất cả SC-61 đến SC-65 là Done để nghiệm thu:

  - Tác động: Biến Sprint Review thành buổi nghiệm thu một chiều; che giấu rủi ro kỹ thuật và đưa tính năng dở dang, tiềm ẩn lỗi bảo mật lộ SĐT lên môi trường thực tế

- PO hứa làm toàn bộ Feedback ngay tại cuộc họp:

  - Tác động: Phá vỡ kế hoạch sản phẩm, gây quá tải cho team và vi phạm nguyên tắc Scrum (Feedback là ý kiến đóng góp, cần PO lọc và sắp xếp ưu tiên sau chứ không phải cam kết tức thì)

5.2. Thiết kế Sprint Review

Agenda Sprint Review

- Mục tiêu: Cùng các bên liên quan xem xét Increment đạt chuẩn (SC-61, SC-65) và thu thập góc nhìn đa chiều về tiến độ hướng tới Sprint Goal.

- Thành phần: Scrum Team (PO, SM, Developers) + Stakeholders (đại diện CSKH, người dùng cuối, vận hành).

| Thời lượng | Nội dung | Người điều phối | Hoạt động chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 phút | Mở đầu và Tổng quan Sprint | PO | Nhắc lại Sprint Goal, tuyên bố minh bạch các mục Done (SC-61, SC-65) và Not Done (SC-62 đến 64). |
| 25 phút | Trải nghiệm Increment (Demo 2 chiều) | Developers và Stakeholders | Cho người dùng/CSKH thao tác trực tiếp trên bản Done; đặt câu hỏi mở: "Tính năng này đã giúp anh/chị nhận diện sự cố nhanh hơn chưa?". |
| 20 phút | Thảo luận thị trường và Thu thập góp ý | PO và Toàn bộ | Ghi nhận phản hồi về trải nghiệm, dữ liệu phản hồi thực tế từ CSKH; cập nhật tình hình vận hành. |
| 5 phút | Chốt và Bước tiếp theo | PO | Tóm tắt các ý kiến đã ghi nhận, nêu định hướng mục tiêu sơ bộ cho Sprint 15 (không cam kết chốt tính năng tại chỗ). |

Feedback Log (F-01 đến F-05)

| Mã | Nội dung phản hồi | Nguồn | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý của PO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Cần tự động hóa 90% khiếu nại | CSKH Lead | Tự động hóa các nhóm khiếu nại nào cụ thể? Hiện tại hệ thống đang tự động được bao nhiêu %? | Ghi nhận vào Backlog như một bản khảo sát/nghiên cứu nhu cầu (Spike), phân tích giá trị ở các Sprint sau. |
| F-02 | Chuyển ca sớm hơn cho agent | Vận hành | Mốc thời gian chờ bao lâu thì tính là trễ? Tiêu chí bot nhận biết bế tắc là gì? | Tạo 1 User Story mới về tối ưu timeout chuyển agent, đưa vào ưu tiên cao cho Sprint 15. |
| F-03 | Còn lộ số điện thoại khách hàng | Đội Bảo mật/QA | Bị lộ ở giao diện chat hay trong nhật ký log hệ thống? | Trùng với việc SC-64 chưa Done; chặn release SC-64 cho đến khi pass kiểm tra che SĐT. |
| F-04 | Thiếu lịch sử tương tác đa kênh | Agent CSKH | Cần gom những kênh nào (Zalo, Web, Facebook)? Hiển thị bao nhiêu hội thoại gần nhất? | Tạo User Story mới cho đa kênh; rà soát lại phạm vi Sprint Goal. |
| F-05 | Độ trễ phản hồi P95 bị lệch chuẩn | Kỹ thuật hệ thống | Lệch ở giờ cao điểm hay toàn thời gian? Mức trễ thực tế đo được là bao nhiêu giây? | Đưa vào backlog nợ kỹ thuật (Technical Debt) để dev điều tra nguyên nhân. |

5.3. Thiết kế Sprint Retrospective

- Quy tắc cuộc họp: Tập trung vào hệ thống/quy trình làm việc, không chỉ trích cá nhân. Không mời quản lý vận hành để tạo không gian an toàn tâm lý.

Luồng triển khai theo 4 bước

[10 phút] Thu thập số liệu -> Điểm an toàn: 2.8/5 | Staging ngày 4 | Test tích hợp ngày 8 | Đổi spec qua chat

[20 phút] Phân tích nguyên nhân -> Dùng kỹ thuật 5 Whys: Vì sao Ngày 8 mới test tích hợp?  -> Vì không có môi trường sớm và chốt spec trễ.

[20 phút] Thống nhất hành động -> Nhóm cùng bàn bạc và biểu quyết, chốt tối đa 2 hành động cụ thể, khả thi nhất.

[10 phút] Giao trách nhiệm và đo lường -> Xác định rõ ai theo dõi, bằng chứng hoàn thành là gì ở Sprint 15.

2 Action Items duy nhất cho Sprint 15

- Hành động 1 (Chuẩn hóa thay đổi yêu cầu):

  - Hành động: Mọi thay đổi logic bot/nghiệp vụ bắt buộc cập nhật vào task trên Jira/Backlog, cấm chốt thay đổi bằng tin nhắn riêng.

  - Người theo dõi: Scrum Master.

  - Thời điểm kiểm tra: Daily Scrum hàng ngày.

  - Bằng chứng hoàn thành: 100% thay đổi phát sinh có comment/ticket trên Jira, không có spec miệng.

- Hành động 2 (Đẩy sớm tích hợp và kiểm thử):

  - Hành động: Đẩy thời gian bắt đầu chạy Integration Test lên tối đa là Ngày 5 của Sprint (thay vì Ngày 8).

  - Người theo dõi: Dev Lead và QA.

  - Thời điểm kiểm tra: Ngày 5 của Sprint 15.

  - Bằng chứng hoàn thành: Báo cáo kết quả chạy test tích hợp lần 1 có trước 17:00 Ngày 5.

5.4. Chọn kỹ thuật Retro

| Tiêu chí | Start - Stop - Continue | 4Ls (Liked - Learned - Lacked - Longed for) |
| --- | --- | --- |
| Độ an toàn tâm lý | Dễ gây cảm giác công kích ở mục Stop nếu an toàn tâm lý nhóm đang thấp | Cao hơn, bắt đầu bằng tích cực giúp giảm đề phòng |
| Đào sâu nguyên nhân | Nhanh, thường nhảy thẳng vào giải pháp nên dễ bỏ qua gốc rễ. | Khơi gợi tốt về những thứ nhóm thiếu (Lacked) và kỳ vọng (Longed for) |
| Độ rõ của hành động | Ra hành động rất nhanh và trực diện | Cần thêm 1 bước biến "Longed for" thành Action cụ thể |
| Hỗ trợ người ít nói | Người rụt rè dễ ngại viết vào mục "Stop" | Tốt hơn, dễ viết note ẩn danh ở mục "Lacked" mà không sợ bị phán xét |

Quyết định chọn: Kỹ thuật 4Ls

- Lý do dựa trên dữ liệu: Điểm an toàn tâm lý của nhóm đang ở mức đáng báo động (2.8/5), retro cũ có tình trạng đổ lỗi. Dùng Start-Stop-Continue lúc này rất dễ biến mục "Stop" thành chỗ xả trách nhiệm lên nhau. Kỹ thuật 4Ls giúp tạo bầu không khí mềm mỏng, khách quan hơn.

- Trade-off: Mất thêm khoảng 5 phút để chuyển các ý kiến ở mục Lacked/Longed for thành Action Item cụ thể.

5.5. Chu trình Inspect and Adapt

Truy vết 1 Feedback (F-02 - Chuyển ca sớm):

- Nguồn gốc: Stakeholder phản hồi trong Sprint Review.

- Quyền cập nhật: PO chịu trách nhiệm tạo User Story "Cấu hình ngưỡng thời gian chuyển ca cho agent".

- Bằng chứng: User Story xuất hiện trên Product Backlog có đầy đủ Acceptance Criteria và được điểm Story Point ở Sprint Planning 15.

- Tiêu chí đo lường: Giảm thời gian chờ tiếp nhận của khách xuống dưới 2 phút.

Truy vết 1 Action Item (Chuyển tích hợp lên Ngày 5):

- Nguồn gốc: Thảo luận nội bộ từ Sprint Retrospective.

- Quyền cập nhật: Toàn bộ Scrum Team thống nhất, Scrum Master giám sát tiến độ.

- Bằng chứng: Kế hoạch kiểm thử trên Jira ghi nhận mốc kích hoạt Integration Test vào Ngày 5.

- Tiêu chí đo lường: Kết thúc Sprint 15 không còn tình trạng dồn ứ bug vào ngày cuối dẫn đến tính năng bị Not Done.